|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 1100 IN AKTIVNOST: zbiranje ekipe | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: intervju z potencialnimi člani  CILJI AKTIVNOSTI: sestava ekipe  ZAČETNI DOGODEK: sestava ponudbe za člane KONČNI DOGODEK: izbrana ekipa | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 1110 | Sestava pogodb za nove člane |  | MM,DV,MA,DV | 3 | 5 | 15 |  |
| 1120 | Pregled možnih kandidatov |  | MM,DoV | 3 | 4 | 12 |  |
| 1130 | Pošiljanje povabil za razgovor |  | DaV | 1 | 3 | 3 |  |
| 1140 | Pregled odgovorov |  | MA,MM | 2 | 2 | 4 |  |
| 1150 | Izbira potencialnih kandidatov |  | MM,DoV | 1 | 5 | 5 |  |
| 1160 | Priprava pogodbe |  | DaV | 2 | 5 | 10 |  |
| 1170 | Usklajevanje pogodbe |  | MA | 1 | 3 | 9 |  |
| 1180 | Podpis pogodbe |  | MM,MA,DV,DV | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |