|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 1200 IN AKTIVNOST: tehnološke zahteve | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: izbiranje tehnoloških naprave  CILJI AKTIVNOSTI: izbrane tehnološke naprave  ZAČETNI DOGODEK: sestava ponudbe naprave KONČNI DOGODEK: izbrane naprave | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 1210 | Sestava pogodbe za naprave |  | MA,MM,DV,DV | 5 | 5 | 25 |  |
| 1220 | Pregled možnih naprav |  | MM | 4 | 4 | 16 |  |
| 1230 | Pošiljanje ponudb podjetjem |  | MA,DV,DV | 1 | 7 | 7 |  |
| 1240 | Pregled odgovorov |  | DV,DV | 2 | 5 | 10 |  |
| 1250 | Izbira možnih naprav |  | DV | 2 | 6 | 12 |  |
| 1260 | Usklajevanje pogodbe |  | MM,MA,DV | 3 | 3 | 9 |  |
| 1270 | Podpis pogodbe |  | MA | 3 | 3 | 9 |  |
| 1280 | Izbrane naprave |  | MM,MA,DV,DV | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |