|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 2100 IN AKTIVNOST: iskanje ponudnika za gostovanje | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: izbiranje možnih ponudnikov  CILJI AKTIVNOSTI: izbira ponudnika  ZAČETNI DOGODEK: sestava ponudbe za ponudnike gostovanja KONČNI DOGODEK: znani ponudnik | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 2110 | Pregled možnih ponudnikov |  | MM,MA,DV,DV | 5 | 5 | 25 |  |
| 2120 | Pošiljanje zahtev za ponudbo |  | DV | 3 | 3 | 9 |  |
| 2130 | Pregled ponudb |  | DV,DV | 4 | 4 | 16 |  |
| 2140 | Izbira možnih ponudb |  | MA | 4 | 4 | 16 |  |
| 2150 | Usklajevanje pogodbe |  | MM | 2 | 6 | 12 |  |
| 2160 | Izbira ponudnika |  | MM,MA,DV,DV | 5 | 1 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |