|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 2200 IN AKTIVNOST: izbira programske opreme | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: izbiranje možne programske opreme  CILJI AKTIVNOSTI: izbor programske opreme  ZAČETNI DOGODEK: sestava ponudbe KONČNI DOGODEK: izbrana programska oprema | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 2210 | Pregled možnih ponudnikov programske opreme |  | MM,MA,DV,DV | 5 | 5 | 25 |  |
| 2220 | Pošiljanje zahtev za ponudbe |  | MM | 4 | 2 | 8 |  |
| 2230 | Pregled ponudb |  | MA | 7 | 2 | 14 |  |
| 2240 | Izbira možnih ponudb |  | DV,DV | 7 | 2 | 14 |  |
| 2250 | Zahteva za pripravo pogodbe |  | MM | 3 | 3 | 9 |  |
| 2260 | Usklajevanje pogodbe |  | MA | 4 | 1 | 4 |  |
| 2270 | Izbira ponudnika programske opreme |  | MM,MA,DV,DV | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |