|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 5400 IN AKTIVNOST: žuranje | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: organizacija zabave za uspešen projekt  CILJI AKTIVNOSTI: zabava  ZAČETNI DOGODEK: pregled prostega kapitala KONČNI DOGODEK: pospravljanje | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 5410 | Pregled prostega kapitala |  | MM | 1 | 5 | 5 |  |
| 5420 | Iskanje in rezervacija primerne lokacije |  | MA | 2 | 4 | 8 |  |
| 5430 | nakup hrane in pijače |  | DaV, DoV | 1 | 3 | 3 |  |
| 5440 | Zabava |  | MM, MA, DaV, DoV | 1 | 9 | 9 |  |
| 5450 | Pospravljanje |  | MM, MA, DaV, DoV | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |